附件：2018-2020年安徽建筑大学推进课程思政工作计划

| 序号 | 项目名称 | 项目建设内容 | 牵头 单位 | 配合单位 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设校级课程思政示范课程 | 在各本科教学单位分别立项建设1-2门课程思政示范课程。 | 教务处 | 各教学单位 教师发展中心 | 2018年12月底前 |
| 2 | 邀请校外专家做课程思政教学示范课 | 专家重点讲授课程思政的使命与目标、教学内容的挖掘方法、教学方法的遴选以及教学效果评价等；学校组织各教学单位教学院长和骨干教师代表参加学习研讨。 | 教务处 | 各教学单位 教师工作部 教师发展中心 | 2019年1月底前 |
| 3 | 建设课程思政示范课堂 | 各本科教学单位自主创建、推荐1-2门课程思政示范课堂。 | 各教学 单位 | 教务处 教师工作部 教师发展中心 | 每年3月底前 |
| 4 | 制定学校课程思政工作评价办法 | 根据学校课程思政教学需要，结合学校课程思政实施方案，分类制定课程思政工作评价办法。 | 教务处 | 各教学单位 教师工作部 教师发展中心 | 2019年6月底前 |
| 5 | 举办学校课程思政授课竞赛活动 | 各教学单位须推荐1-2门课程思政教学示范课参与学校组织的教学竞赛活动。 | 教务处 | 各教学单位 教师工作部 教师发展中心 | 每年12月底前 |
| 6 | 开展学校课程思政工作优秀单位评选活动 | 组织校外专家对各教学单位年度课程思政工作成效进行评价，对工作成效突出的教学单位给予奖励。 | 教务处 | 各教学单位 教师工作部 教师发展中心 | 每年12月底前 |