采购需求调查问卷
	项目

名称
	安徽建筑大学南校区23#、24#学生公寓项目规划调整至初步设计

	单位

名称
	                  参与调查单位：           （加盖公章）

	项目

预算
	95万元

	项目

概况
	安徽建筑大学南校区拟建设23#、24#两栋学生公寓（一栋12层，一栋16层），总规划建筑面积约41500m2（含地下约6000m2），项目总投资约24900万元。本次项目招标的主要内容：南校区整体规划调整、单体规划方案、项目建议书、可行性研究报告、勘察设计、初步设计及概算，以及审批过程中需要的绿建方案、电子校规、专家论证等。

	联系人
	
	联系方式
	

	调查

事项
	具体内容
	是否满足
	相关

建议

	服务

期限
	（1）合同签订后30个日历天，完成南校区整体规划调整（含完成相关咨询类报告，不含规划调整审批时间）。

（2）南校区整体规划调整审批完成后30个日历天，完成该项目建议书和可行性研究报告。

（3）南校区整体规划调整审批完成后45个日历天，完成单体规划方案（不含规划方案审批时间）。

（4）单体规划方案审批后15个日历天，完成勘测设计、初步设计及概算。
	是(
否(
	

	质量

标准
	合格
	是(
否(
	

	投标人

资格要求
	1.工程设计资质须满足下列之一：

（1）建筑行业（建筑工程）专业甲级工程设计资质；

（2）建筑行业甲级工程设计资质；

（3）工程设计综合甲级资质。

2.工程勘察资质须满足下列资质之一：

（1）工程勘察专业类（岩土工程（勘察））甲级资质；

（2）工程勘察专业类（岩土工程）甲级资质；

（3）工程勘察综合资质甲级。

3.接受联合体投标，联合体牵头单位须为设计单位。
	是(
否(
	

	客观分评审项
	投标人认证体系
	投标人具有经中国国家认证认可监督管理委员会认可的认证机构颁发的有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每个认证证书得*分。上述三项均需满足。
注：投标文件中须提供全国认证认可信息公共服务平 台认证信息查询截图。
	是(
否(
	

	
	投标人业绩
	自 2021年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准），投标人（如为联合体投标，则为联合体中的牵头单位）：具备公共建筑工程设计修建性详细规划设计方案项目业绩，每个得*分，本项最高得*分。评审要求数量：3个
注：

1、同一项目若同时满足以上两种要求，不重复计分。

2、资格审查业绩不可作为评分业绩。

3、产业策划业绩需提供该项目策划方案内的产业定位及产业赛道的产业策划篇章。

注：本招标文件中要求的业绩须为已完成的业绩，证明材料要求详见资格审查条件(业绩最低要求)。
	是(
否(
	

	
	投标人奖项、荣誉
	自 2021年 1 月 1 日以来（以颁奖时间为准），投标人承担的公共建筑工程设计或规划项目获得行政主管部门或在国内依法登记注册的行业协会（或学会）颁发的设计或规划类奖项：地市级及以上的，每个得*分。本项满分*分。评审要求数量：2个
注： 
1、同一项目获得多个奖项的，以最高奖项计分，不重复计分； 
2、奖项、荣誉应提供颁奖单位的颁奖文件（颁奖文件不包含荣誉证书、奖杯、奖牌、奖状）或颁奖单位官网文件的截图； 
3、"国内依法登记注册"以中国社会组织政务服务平台中"全国社会组织信用信息公示平台"查询结果为准。针对国内依法登记注册的行业协会（或学会）颁发的奖项、荣誉，投标文件中须提供提供该协会在中国社会组织政务服务平台中" 全国社会组织信用信息公示平台" 查询结果截图；
4、民政部公布的"离岸社团"、"山寨社团"或中国社会组织政务服务平台中"全国社会组织信用信息公示平台"公示的"涉嫌非法社会组织"颁发的荣誉、奖励均无效。 
如上述证明材料均无法体现投标人名称、颁奖时间等评审因素，则须同时提供颁奖单位证明材料予以明确说明，否则评标委员会不予认可。
	是(
否(
	

	
	项目负责人业绩

	自 2021年 1 月 1 日（以合同签订时间为准）以来，投标人拟派项目负责人具有公共建筑工程设计修建性详细规划设计方案项目业绩，每个得*分，本项满分*分；评审要求数量：2个
注：投标人应按下列规定提供拟配备本项目负责人业绩证明资料： 
（1）合同协议书。投标人所提供合同协议书应与监管部门备案的合同协议书（如有）保持一致，评标结束后若发现不一致的，以备案合同协议书为准，并视同提供虚假材料； 
（2）设计任务已完成的证明文件（如方案审定通知书或审图合格证或施工许可证或施工许可结果查询网页截图或竣工验收证明文件）。如果合同协议书和该证明文件中的合同要素不一致，以该证明文件为准； 
（3）建设单位开具的业绩证明； 
（4）以上涉及到的证明资料信息应完整或能充分反映评审因素，如上述证明资料不能反映评审因素，还应提供发包人出具的证明； 
（5）投标人提供的项目负责人业绩证明材料应反映出本招标项目的项目负责人在此业绩中担任过项目负 
责人或设计负责人的岗位； 
（6）商务文件评分标准中项目负责人业绩可与投标人业绩重复。
	是(
否(
	

	
	人员奖项、荣誉

	自 2021年 1 月 1 日（以颁奖时间为准）以来，投标人拟派项目人员负责的公共建筑工程设计或规划项目业绩（须在对应项目中担任项目负责人或设计负责人）获得过行政主管部门或在国内依法登记注册的行业协会（或学会）颁发的设计或规划类奖项：地市级及以上的 每提供一个得*分，满分*分。评审要求数量：2个
注：投标文件中须提供以下材料： 
（1）颁奖单位的颁奖文件（颁奖文件不含荣誉证书、奖杯、奖牌、奖状）或颁奖单位官网文件截图，颁奖文件 或颁奖单位的官网文件截图需能体现关键评审信息，若如无体现，须另附颁奖单位出具的相关证明材料扫描件否则不予认可； 
（2）“国内依法登记注册”以中国社会组织政务服务平台中“全国社会组织信用信息公示平台（试运行）” 
查询结果为准。针对国内依法登记注册的行业协会（或学会）颁发的奖项、荣誉，投标文件中须提供该协会在中国社会组织政务服务平台中“全国社会组织信用信息公示平台（试运行）” 
查询结果截图； 
（3）民政部公布的“离岸社团”、“山寨社团”或中国社会组织政务服务平台中“全国社会组织信用信息公示平台（试运行）”公示的“涉嫌非法社会组织”颁发的荣誉、奖励均无 
效； 
（4）商务文件评分标准中投标人奖 项、荣誉可与人员奖项重复计算。
	
	

	
	人员配置

	资格审查条件（其他主要人员最低要求）中，任一专业再增加 1 人具有建筑或规划类相关注册证书或高级及 以上职称的得*分，每个专业最多得*分，满分*分。评审要求数量：2个
注：1、同一人员具有多个证书的，不重复计算； 
2、人员须提供自 2025年 1 月 1 日以来（任意连续 3 个月）社保缴费证明材料，社会保险的缴纳单位应当是投标人或者投标人不具备独立法人资格的分支机构）。社保缴费证明（或社保的有效证明材料）指的是至少含 
养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险中任意一项即可。
	
	


